## Slide 2
PROYECTO PETS HERO
Avance del 19 de Agosto al 23 de Agosto de 2019 – Sprint 1
Hechos
relevantes
Se trabajó con las siguientes pantallas del Sprint 1:
  Pantalla: Login
  Pantalla: Menú general
  Pantalla: Registrar mascota
  Pantalla: Registrar veterinario
  Pantalla: Consulta de CAMS
Etapas | Inicio plan | Fin plan | Inicio real | Fin real
Sprint 1 | 06/08 | 21/08 | 06/08 | 86%
Sprint 2 | 21/08 | 30/08 | 21/08 | 30%
Sprint 3 | 02/09 | 06/09 | … | …
Sprint 4 | 09/09 | 13/09 | … | …
Project Plan
Problemas y riesgos detectados
Acuerdos / siguientes pasos
Dependencias:
- Creación de Métodos faltantes:
  Mascota_Guarda
  Asociado_Guarda
  Mascota_Encontrada
  CAM_Busca
*Para liberación de sprint 1 al 100%
Liberar pantallas Sprint 1
Terminar construcción de las siguientes pantallas:
  Pantalla: Localización de mascota
  Pantalla: Localización de mascota (Llevar a CAM)
  Pantalla: Localización de mascota (Enviar mensaje al dueño)
  Pantalla: Registro de mascota perdida.
 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
% Avance estimado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
% Avance real |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Avance total de proyecto
43%
38%

## Slide 3
PROYECTO PETS HERO
Avance del 19 de Agosto al 23 de Agosto de 2019 – Sprint 1
[Pantalla inicio]

## Slide 4
PROYECTO PETS HERO
Avance del 19 de Agosto al 23 de Agosto de 2019 – Sprint 1
[Iniciar sesión]

## Slide 5
PROYECTO PETS HERO
Avance del 19 de Agosto al 23 de Agosto de 2019 – Sprint 1
[Registrarse como dueño] (Registrar mascota)

## Slide 6
PROYECTO PETS HERO
Avance del 19 de Agosto al 23 de Agosto de 2019 – Sprint 1
[Registrarse como veterinario]

## Slide 7
PROYECTO PETS HERO
Avance del 19 de Agosto al 23 de Agosto de 2019 – Sprint 1
[Lista de CAMS]

## Slide 8
PROYECTO PETS HERO
Avance del 19 de Agosto al 23 de Agosto de 2019 – Sprint 1
[¿Encontraste una mascota perdida?]

## Slide 9
PROYECTO PETS HERO
Avance del 19 de Agosto al 23 de Agosto de 2019 – Sprint 1
[Llevar mascota a CAM]

## Slide 10
PROYECTO PETS HERO
Avance del 19 de Agosto al 23 de Agosto de 2019 – Sprint 1
[Enviar mensaje al dueño]

## Slide 11
PROYECTO PETS HERO
Avance del 19 de Agosto al 23 de Agosto de 2019 – Sprint 1
[Tomar nota del lugar]

## Slide 12
PROYECTO PETS HERO
Avance del 19 de Agosto al 23 de Agosto de 2019 – Sprint 1
¡Gracias!